齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计项目

谈判采购文件

采购人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

日  期：2026年1月4日

目  录

第一章  谈判采购公告	- 1 -

第二章  供应商须知	- 4 -

第三章  评审办法	- 26 -

第四章  合同条款及格式	33

第五章  采购需求	- 72 -

第六章  响应文件格式	- 73 -

# 第一章  谈判采购公告

谈判采购公告

本项目（齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计项目）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

## 1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计项目。

1.2 采购人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司。

1.3 采购项目资金落实情况：已落实。

1.4 采购项目概况： 齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计  。

1.5 成交供应商数量及成交份额：    1家   。

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：  齐岳山康养生态园业主活动中心（约2300㎡）提档升级方案设计、施工图设计。包含棋牌室、茶室、瑜伽舞蹈室、书法室、台球馆、健身馆、室内外羽毛球馆、室内外气排球馆、乒乓球馆等。

2.2 标段划分：本项目共有 1 个标段，每个供应商可参加 1 个标段的谈判采购活动，最多允许获取其中 1 个标段成交资格；各标段划分情况：    /    。

2.3 设计周期：   20日历天，具体开始日期以甲方书面通知为准 。

2.4 服务地点：  利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园 。

2.5 质量要求： 满足国家及地方相关规范标准要求及甲方需要。

2.6 项目概算：20万元。

## 3. 供应商资格要求

3.1 供应商应满足如下要求：

3.1.1 依法设立： 投标人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格，具有行政主管部门核发的有效法人营业执照.（提供扫描件及承诺并加盖公章） 。

3.1.2 资质要求： 具备建设行政主管部门核发的设计综合资质或装饰装修设计丙级及以上资质 。

3.1.3 财务要求：       /           。

3.1.4 业绩要求： 投标人具有近三年类似工程业绩（投标截止日前推36个月）至少具有一项类似项目业绩（提供中标通知书或合同等证明文件）（类似工程业绩指：装饰装修设计业绩） 。

3.1.5 信誉要求：(1)未被依法暂停或取消投标资格；(2)未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；(3)未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(4)在最近三年内未发生重大工程质量问题；(5)在“国家企业信用信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)未被列入严重违法失信企业名单；(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人名单；(7)在近三年内供应商及其法定代表人(单位负责人)、拟委任的项目经理(如有)无行贿犯罪行为；(8)不存在法律法规规定的不得存在的其他情形。

3.1.6 承担本项目的主要人员要求：拟派的设计负责人具有中级技术职称及以上职称或具有二级注册建筑师职业资格。

3.1.7 其他要求：       /           。

3.2 本次采购活动不接受联合体。

## 4. 谈判采购文件获取

4.1 凡有意参加谈判采购活动者（若为联合体申请，指联合体所有成员），应当在湖北文旅集团电子采购平台（以下简称“电子采购平台”，下同）（网址：http://epp.hbctic.com:6686/）进行注册登记。

4.2 完成注册登记后，请于2026年1月4日至2026年1月7日17:30时止（北京时间、下同），通过互联网使用会员登录“电子采购平台”并下载谈判采购文件。

4.3 采购文件每个标段售价  /  元，售后不退。

## 5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交截止时间：2026年1月12日10时00分。

5.2 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件（纸质版）送达  恩施市金桂大道恩旅大厦9楼评标室 ，并通过互联网使用会员登录“电子采购平台”，选择相应标段将电子响应文件（应与响应文件纸质版正本相同）上传。逾期未送达响应文件（纸质版）或未上传电子响应文件的，采购人（“电子采购平台”）将予以拒收。

## 6. 谈判时间和地点

6.1 谈判开始时间：2026年1月12日10时00分。

6.2 谈判地点：  恩施市金桂大道恩旅大厦9楼评标室 。

6.3 特别提醒：本项目供应商除须在“电子采购平台”提交响应文件，还需派供应商代表参加现场谈判会议。供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，需持法定代表人（单位负责人）身份证明原件和法定代表人（单位负责人）身份证原件；供应商代表为委托代理人的，需持法人（单位负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证原件。

## 7. 公告发布的媒介

本项目谈判采购公告在湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/）上发布。

## 8. 其他

8.1 本次采购评审办法采用：综合评分法。

## 9. 联系方式

采 购 人：     湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

地    址： 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心

联 系 人：                 王女士

电    话：             0718-7238788

2026年1月4日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

1总则

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.8 | 谈判采购预备会 | 不召开 |
| 1.9 | 分包 | 允许分包的内容： / 对分包供应商的要求： / |
| 1.10.2 | 对非关键条款的 偏差 | 允许偏差的范围： / 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1(7) | 构成采购文件的 其他资料 | 图纸、清单、采购文件澄清/修改文件(如有) |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：2026年1月7日17时30分 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清或修改截止时间 | 截止时间：2026年1月8日17时30分 |
| 3.1.1 (10) | 构成响应文件的 其他资料 | 响应文件澄清、说明和补正（如有） |
| 3.2.3 | 最高限价或其 计算方法 | □无 ☑有，最高限价或其计算方法：20万元 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 有效投标人需现场谈判二次报价、最终报价，湖北文旅集团电子采购平台线上填报最终报价与现场最终报价一致，线上填报最终报价约定时间：响应文件递交截止时间起24小时内填报完成（具体截止时间以平台系统提示为准） |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止时间起120日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不提交 提交， 1.递交截止时间（到账时间）：同响应文件递交截止时间； 2.金额： 元； 3.形式：供应商应采用现金、银行保函、担保机构保函的一种形式； 4.递交方式及要求：（1）采用现金形式（银行电汇） 必须从供应商的基本账户汇至采购人指定的账户及账号，指定收取响应保证金的账户及账号信息如下： 收款单位： 账 号： 开 户 行： 行 号： 账 号： 注：汇款时应注明 （采购项目名称） 第 标段响应保证金 （2）采用银行保函、担保机构保函形式 保函的格式要求：见第六章响应文件格式中“五、响应保证金”中格式要求； 提供保函的机构要求：银行或担保公司； 保函原件递交截止时间：同响应文件递交截止时间； 保函原件递交地点：采购人地址。 - 其他说明： |
| 3.4.2 | 退还响应保证金 时间 | / |
| 3.4.3 (3) | 不退还响应保证 金的其他情形 | / |
| 3.5 (1) | 依法设立的证明 材料 | 供应商应提供市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照彩色扫描件（复印件）或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书彩色扫描件（复印件）。 |
| 3.5 (2) | 资质要求证明 材料 | 不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书的彩色扫描件（复印件），以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 资质证书包括：营业执照、资质证书、设计负责人资质证书 |
| 3.5 (3) | 财务要求证明 材料 | 不适用 适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表彩色扫描件，包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润表等。 近年财务会计报表年份是指： 年度、 年度、 年度。(供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表) 适用。供应商应提供近年财务会计报表彩色扫描件，包括资产负债表、利润表。 近年财务会计报表年份是指： 年度、 年度、 年度。(供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表) (注：有财务要求的，应选择两种财务会计报表中的一种作为财务证明资料。) |
| 3.5 (4) | 业绩要求证明 材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供近年的类似项目情况表 (格式见第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(三)近年的类似项目情况表)，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 近年是指：响应文件递交截止时间前推36个月，以合同签订时间为准。 业绩证明材料： ☑合同，以及中标通知书/成交通知书（如有） □工程接收证书/工程竣工验收备案证/工程竣工验收证书 □业主证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： ☑提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： 。 |
| 3.5 (5) | 信誉要求证明 材料 | □不适用 □适用。供应商须按照采购文件第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(四)供应商信誉声明作出承诺。 供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括：采购文件第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(四)供应商信誉声明4-1、4-2、4-3 |
| 3.5 (6) | 承担本项目的项目管理机构主要人员要求证明 材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表(格式见第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(五)拟委任的主要人员汇总表和(六)主要人员简历表))。供应商应填报满足第一章“谈判采购公告”规定的项目管理机构主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件：拟派的设计负责人具有中级技术职称及以上职称或具有二级注册建筑师职业资格。 |
| 3.5 (7) | 其他要求的证 明材料 | “财务状况承诺书”（格式自拟） |
| 3.5 (8) | 联合体要求的 证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应按照采购文件提供的格式(格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书)拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | / |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案 □供应商可提出多个响应方案 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 截止时间：2026年 1 月 12 日 10 时 00 分 |
| 4.2.2 | 是否退还响应 文件 | 否 是，退还时间： 年 月 日 时 分 |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起 15 日内 |
| 6.1.1 | 谈判小组组建 | ①谈判小组构成： 5 人。 ②其中采购人代表 1人，专家 4 人； 谈判小组确定方式：采购人负责组建。 |
| 6.3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次： 本项目共进行2轮谈判 谈判小组在首轮谈判前告知被邀请参加谈判的供应商谈判轮次 本项目不事先确定谈判轮次，谈判小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序：响应文件递交顺序 |
| 6.3.2 | 选择谈判供应商 | 预定参加谈判的供应商数量:不限制 选择方法：所有通过初步评审的供应商均参与谈判。 退还未被选择的供应商的响应保证金的时间： / |
| 6.3.4 | 是否允许未准时参加某一轮次谈判的供应商参加后续谈判采购活动 | □允许 ☑不允许 |
| 6.6.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 是否排序： 排序 数量：不超过3名 |
| 7.3 | 成交候选人 公示 | 公示媒介：湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/） 公示期限：3日历天 其他应公示的内容： / |
| 7.6 | 发布成交 结果公告 | 公告媒介：湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/） |
| 7.7 | 履约保证金 | 不要求递交 要求递交 履约保证金金额： 履约保证金形式： 履约保证金有效期限： 递交时间： 其他要求： |
| 9.1 | 平台服务费 | 本次采购没有平台服务费。 □本次采购有平台服务费。 本项目平台服务费由成交供应商支付。 支付标准：人民币（大写） 元整（ 元）； 支付方式：银行转账（收款人名称:湖北文旅集团工程咨询管理有限公司；开户行及账号:中国农业银行武汉洪山广场支行17030801040017365）； 支付时间：在领取成交通知书前一次性支付。 |
| 9.2 | 供应商不得存 在下列情形 之一 | （1）被依法暂停或取消投标资格（指被本采购项目所在地县级及以上行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域市场且处于有效期内）； （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （5）在“国家企业信用信息公示系统” （www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单； - 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单； - 在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）拟委任的项目负责人（如有）有行贿犯罪行为； （8）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （9）与本标段的其他供应商为同一个法定代表人（单位负责人）； （10）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系； （11）为本标段前期准备提供咨询服务的（采购人公开已完成咨询成果的除外）； （12）为本标段的监理人； （13）为本标段的代建人； （14）为本标段提供采购代理服务； （15）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）； （16）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股； （17）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作； （18）法律法规规定的其他情形。 |
| 9.3 | 本谈判采购文件中“签字”是指 | 亲笔签名或签字章或私人章（个人章）。 |
| 9.4 | 其他事项 | 响应文件（纸质版）采用A4幅面，应提交正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，当正副本内容不一致时，以正本为准。正本、副本均采用左侧长边胶装，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |

## 1. 总则

1.1 采购方式

谈判采购是指由采购人组建谈判小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮谈判，并对其提交的响应文件进行评审，采购人根据谈判小组最终谈判结果及其评审结论，确定成交供应商的采购方式。

1.2  采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“谈判采购公告”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

本项目不适用。

1.8 谈判采购预备会

供应商须知前附表规定召开谈判采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

## 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）谈判采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

（8）采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按照供应商须知前附表规定的时间和方式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。采购文件澄清或修改通知发出的截止时间见供应商须知前附表。供应商应实时关注“电子采购平台”上发出的澄清或修改通知，因供应商自身原因未及时获知澄清或修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

采购人可视具体情况在澄清或修改文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应括下列内容：

（1）响应函；

（2）响应函附录；

（3）法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书（如有）；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）响应保证金（如有）；

（6）商务和技术偏差表；

（7）报价表；

（8）资格审查资料 ；

（9）响应方案；

（10）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的授权委托书。第一章“谈判采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（5）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.3 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为120日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”五、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后15日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后15日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构保函形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(8)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“谈判采购公告”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的,其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页, 作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印盖章并彩色扫描上传或在线编制并加盖电子签章。

响应函应加盖单位章，并由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

## 4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的标识

4.1.1 响应文件应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到 “电子采购平台”或采购文件指定的开标地点。逾期递交的响应文件,采购人将拒绝接收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的，在“电子采购平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在15日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、标记和递交。

## 5. 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间在“电子采购平台”或采购文件指定的开标地点开启响应文件。

5.2 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家的，采购人应终止谈判采购活动。

5.3 特殊情况的处置

5.3.1 因“电子采购平台”系统故障导致无法递交响应文件的，采购人视情况决定是否顺延响应文件递交截止时间。因供应商自身原因导致无法递交响应文件的，由供应商自行承担后果。

5.3.2 因“电子采购平台”系统故障导致无法正常开启的，采购人将暂停开启，待系统恢复正常后继续开启。

5.3.3 “电子采购平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证采购过程正常进行的情形。

## 6. 谈判和评审

6.1 谈判小组

6.1.1 采购人将组建谈判小组，由谈判小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 谈判小组组建后，谈判小组成员共同推选或由采购人指定谈判小组组长，谈判小组组长负责组织谈判及评审工作。

6.1.4 在谈判和评审过程中，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 初步评审

6.2.1 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

6.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审，未通过初步评审的响应文件将被视为无效,谈判小组应告知有关供应商。

6.3 谈判

6.3.1 谈判小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。

6.3.2 通过公告方式邀请供应商且通过初步评审的供应商数量超过供应商须知前附表规定的预定参加谈判的供应商数量的，谈判小组按照供应商须知前附表规定的选择方法，从通过初步评审的供应商中选择预定数量的供应商进行谈判。未被选择的供应商不再参加后续的谈判活动，谈判小组应对其进行告知；除供应商须知前附表另有规定外，其响应保证金应在15日内原额退还。

6.3.3 谈判小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人应参加谈判。供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

6.3.4 除供应商须知前附表另有规定外，递交响应文件的供应商未准时参加某一轮次谈判的，视为其放弃参加该轮次谈判，但其仍有权参加后续谈判采购活动。

6.4 递交补充响应文件

6.4.1 在谈判过程中，谈判小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。谈判小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。

6.4.2 谈判小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充(即补充响应文件)。补充响应文件应由供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。

6.4.3 谈判小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，谈判小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，谈判小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。

6.5 递交最终报价

谈判小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；谈判小组修改和补充了采购文件的，谈判小组应要求按照本章第6.4款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.6 详细评审及推荐候选成交供应商

6.6.1谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

6.6.2评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。谈判小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.6.3所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止谈判活动。

6.7 特殊情形处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量与采购文件规定的成交供应商数量相等时，谈判小组可根据不同的情况决定继续或终止谈判活动；通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的，谈判小组将终止谈判活动。

## 7. 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定候选成交供应商的依据之一。

7.2 确定候选成交供应商

7.2.1 采购人将根据评审报告及履约能力核查结果(如有)选择候选成交供应商。

7.2.2 采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力核查，采购人可按推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商，也可以重新采购。

7.3 成交候选人公示

候选成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应报价、项目负责人（如有）、服务期限、成交份额（如有）等；

（2）预成交供应商名称、响应报价、项目负责人（如有）、服务期限、成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 公示期异议

7.4.1 供应商或者其他利害关系人可以对成交候选人公示提出异议。异议应在公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并向采购人递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及有效联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.4.2 采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的,应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或异议回复完毕后采购人可以继续进行采购活动。

7.5 发出成交通知书

成交候选人公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.6 发布成交结果公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应报价等内容。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.9 特殊情形处理

7.9.1 有下列情形之一的，采购人可以按照公示的候选成交供应商名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商，也可以重新采购：

（1）候选成交供应商放弃成交的；

（2）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的；

（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（4）成交供应商不按照采购文件要求递交履约保证金的；

（5）成交供应商因不可抗力不能履行合同的；

（6）成交供应商被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。

7.9.2 因不可抗力等原因，采购人终止采购的，将及时发布项目终止公告，或者以书面形式通知已经获取采购文件的供应商。已经收取响应保证金的，采购人将及时退还所收取的响应保证金。

7.9.3 重新采购

除本章第7.2.2款、7.9.1款规定之外，有下列情形之一的，采购人可以重新采购：

（1）响应文件递交截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评审小组评审后否决所有响应文件的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

## 8. 纪律要求

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中,谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判工作正常进行。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 平台服务费：

成交供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向文旅咨询公司支付平台服务费。

9.2 供应商不得存在下列情形之一：见供应商须知前附表。

9.3 本谈判文件中“签字”是指：见供应商须知前附表。

9.4 其他事项：见供应商须知前附表。

### 附件1 采购文件澄清申请函

采购文件澄清申请函

（编号：　　  ）

(采购人名称)：

经过仔细阅读     (采购项目名称)   采购文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

- ；

- ；

……

供应商：          (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：       (签字)

年   月   日

### 附件2 采购文件澄清/修改通知

采购文件澄清/修改通知

（编号：　　  ）

各供应商：

经研究，对        (采购项目名称)        采购文件，作如下澄清/修改：

- ；

- ；

……

采购人：           (盖单位章)

年   月   日

备注：采购人对采购文件有关问题澄清/修改时，适用本格式。

### 附件3 报价单

报价单

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商（单位全称） |  |
| 含税报价 | 元（大写： ） |
| … |  |

说明：具体以系统中报价单为准。

### 附件4 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：    ）

（供应商名称）:

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以予以澄清、说明和补正：

- ；

- ；

......

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年   月   日  时前，请登录“电子采购平台”进行回复澄清。

（项目名称）（标段名称）评审小组（经评审小组授权的采购人代表签字或采购人盖单位章）：

年   月   日

### 附件5 问题的澄清

问题的澄清

（编号：     ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明和补正如下:

- ；

- ；

......

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应 文件的组成部分。

供应商：          （盖单位章）

或法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：       （签字）

年   月   日

### 附件6 成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称） :

你方所递交的      （采购项目名称）  的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：             ；

服务期限：             ；

项目负责人（如有）：             ；

请你方在接到本通知书后的30日内到                 （指定地点） 与采购人签订采购合同，并按谈判采购文件第二章“供应商须知”第7.7款规定向采购人递交履约保证金。

特此通知。

采购人：                  （盖单位章）

年   月   日

# 第三章  评审办法

## 评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 |  | 供应商名称 | 与市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书上的名称一致 |  |
|  |  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |  |
|  |  |  | 联合体协议书(如有) | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  |  | 响应函中实质性内容 | 符合谈判文件要求 |  |
|  |  |  | 其他(如有) | / |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 |  | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(1)款规定 |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(2)款规定 |  |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(3)款规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(4)款规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(5)款规定 |  |
|  |  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(6)款规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(7)款规定 |  |
|  |  |  | 联合体供应 商（如有） | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5(8)款规定 |  |
|  |  |  | 其他（如有） | / |  |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 |  | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |  |
|  |  |  | 响应文件有 效期 | 符合第二章第3.3.1款规定 |  |
|  |  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1款规定 |  |
|  |  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |  |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第一章第2.3款规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第一章第2.5款规定 |  |
|  |  |  | 合同条款 | 响应采购文件要求 |  |
|  |  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
|  |  |  | 其他 | 其他内容均实质性响应采购文件要求 |  |
| 2.1.4 |  |  | 供应商不得存在的其他情形 | （1）不按评审小组要求澄清、说明或补正 （2）有串通谈判、弄虚作假、行贿或其他违法行为 （3）存在供应商须知前附表中9.2项规定的情形之一 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评审价格 | 评审价格=响应函大写报价（经供应商书面确认算术错误修正后的含税响应总报价） |  |
| 3.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | （1）响应报价部分：20分。 （2）商务文件部分：30分。 （3）技术文件部分：50分。 |  |
| 3.2(1) |  |  | 评审基准价计算方法 | 方法一： 评审基准价为所有有效响应报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值下浮 E %。【如有效响应报价少于五家（不含五家），评审基准价为所有有效响应报价的算术平均值下浮 E %】。 （E:为评审基准价下浮系数，范围为1-3的整数）。 方法二： 评审基准价为所有有效响应报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。【如有效响应报价少于五家（不含五家），评审基准价为所有有效响应报价的算术平均值】 方法三： 评审基准价为所有有效响应文件中的最低报价。 （注：计算评审基准价时须精确到分。） |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 3.3 (1) | 响应报价评分标准(20分) |  | 计算响应报价得分 | 20分 | 方法一： F＝20-（供应商评审价格-评审基准价）÷评审基准价×100×M （评审价格＞基准价时） F＝20-（评审基准价-供应商评审价格）÷评审基准价×100×N （评审价格≤基准价时） M= 1 N= 0.5 其中：F≥0。 方法二： F＝ -（供应商评审价格-评审基准价）÷评审基准价×100×M（评审价格≥基准价时） M= 其中：F≥0。 方法三： F＝评审基准价÷供应商评审价格×20 其中：F≥0。 （注：评审基准价计算选择办法一或方法二时，响应报价得分计算选择方法一；评审基准价计算选择办法三时，响应报价得分计算选择方法二或方法三） |
| 3.3 (2) | 商务文件评分标准 (30分) |  | 类似业绩 | 15分 | 近三年已完成的类似项目业绩，每增加1项设计业绩的加3分，此项累计最高得分15分。 |
|  |  |  | 设计负责人 | 4分 | 项目负责人近五年类似工程设计经历（附相关证明文件），每项得2分，该项最高得4分。 |
|  |  |  |  | 4分 | 项目负责人具有高级职称得4分，中级职称得2分，其他不得分。 |
|  |  |  |  | 2分 | 项目负责人具有硕士研究生以上学历，得2分；本科学历，得1分；专科学历，得0.5分；中专及以下得0分。 |
|  |  |  | 人员配备情况 | 5分 | 项目管理班子人员构成机构健全、人员齐备、专业配套，该项最高得5分。 |
| 3.3 (3) | 技术文件评分标准 (50分) |  | 技术标 | 5分 | 设计方案编制完整、科学合理、针对性强 0-5分 |
|  |  |  |  | 6分 | 设计工作的范围及主要内容 0-6分 |
|  |  |  |  | 5分 | 设计工作依据及标准 0-5分 |
|  |  |  |  | 5分 | 项目设计团队构架 0-5分 |
|  |  |  |  | 6分 | 设计质量控制 0-6分 |
|  |  |  |  | 6分 | 设计概算控制 0-6分 |
|  |  |  |  | 5分 | 设计进度控制 0-5分 |
|  |  |  |  | 6分 | 服务方案 0-6分 |
|  |  |  |  | 6分 | 项目重点难点分析及解决方案 0-6分 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 3.6 |  |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 |  | 由评审小组投票决定 由评审小组抽签决定 上一年度净资产高的优先 上一年度资产负债率低的优先 其他方法： |

## 1. 评审方法(综合评分法)

本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

## 2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评审办法前附表。(适用于经评审的最低价法)

2.1.5 供应商不得存在的其他情形：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.3 特殊情形处理

2.3.1 初步评审后，如谈判小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，谈判小组应当终止评审。

2.4.2 当通过初步评审的供应商数量未超过谈判采购公告第1.5款规定的成交供应商数量、谈判小组认为供应商的响应报价合理且物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。

## 3. 详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商最终大写含税报价。

3.1.2 评审价格若超过最高限价(如有)，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 谈判小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4 最终响应报价有算术错误及其他错误的，谈判小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 综合评分和排序(综合评分法)

3.2.1 分值构成

(1)响应报价部分：见评审办法前附表；

(2)施工组织设计文件部分：见评审办法前附表；

(3)商务文件部分：见评审办法前附表；

3.2.2评审基准价计算

(1)评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3.2.3 评分标准

(1)响应报价评分标准：见评审办法前附表；

(2)施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

(3)商务文件评分标准：见评审办法前附表。

3.3 评分

谈判小组成员按照评分标准独立对供应商的商务文件、响应方案文件进行评分，报价评分由谈判小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 汇总

各供应商最终得分为所有谈判小组成员的综合评分的算术平均值。

3.5 排序

谈判小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

谈判小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。

候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同条款及格式

(具体以实际签订的合同为准)

GF—2015—0209

建设工程设计合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

目  录

目  录	34

第一部分 合同协议书	- 37 -

第二部分  通用合同条款	- 40 -

1. 一般约定	- 40 -

1.1 词语定义与解释	- 40 -

1.2 语言文字	- 42 -

1.3 法律	- 42 -

1.4 技术标准	- 42 -

1.5 合同文件的优先顺序	- 42 -

1.6 联络	- 43 -

1.7 严禁贿赂	- 43 -

1.8 保密	- 43 -

2. 发包人	- 44 -

2.1 发包人一般义务	- 44 -

2.2 发包人代表	- 44 -

2.3 发包人决定	- 44 -

2.4 支付合同价款	- 44 -

2.5 设计文件接收	- 44 -

3. 设计人	- 44 -

3.1 设计人一般义务	- 45 -

3.2 项目负责人	- 45 -

3.3 设计人人员	- 45 -

3.4 设计分包	- 46 -

3.5 联合体	- 46 -

4. 工程设计资料	- 47 -

4.1 提供工程设计资料	- 47 -

5. 工程设计要求	- 47 -

5.1 工程设计一般要求	- 47 -

5.2 工程设计保证措施	- 48 -

5.3 工程设计文件的要求	- 48 -

5.4 不合格工程设计文件的处理	- 48 -

6. 工程设计进度与周期	- 49 -

6.1 工程设计进度计划	- 49 -

6.2 工程设计开始	- 49 -

6.3 工程设计进度延误	- 49 -

6.4 暂停设计	- 50 -

6.5 提前交付工程设计文件	- 51 -

7. 工程设计文件交付	- 51 -

7.1 工程设计文件交付的内容	- 51 -

7.2 工程设计文件的交付方式	- 51 -

7.3 工程设计文件交付的时间和份数	- 51 -

8. 工程设计文件审查	- 51 -

9. 施工现场配合服务	- 53 -

10. 合同价款与支付	- 53 -

10.1 合同价款组成	- 53 -

10.2 合同价格形式	- 53 -

10.3 定金或预付款	- 54 -

10.4 进度款支付	- 54 -

10.5 合同价款的结算与支付	- 54 -

10.6 支付账户	- 54 -

11. 工程设计变更与索赔	- 54 -

12. 专业责任与保险	- 55 -

13. 知识产权	- 55 -

14. 违约责任	- 56 -

14.1 发包人违约责任	- 56 -

14.2 设计人违约责任	- 56 -

15. 不可抗力	- 57 -

15.1 不可抗力的确认	- 57 -

15.2 不可抗力的通知	- 57 -

15.3 不可抗力后果的承担	- 57 -

16. 合同解除	- 57 -

17. 争议解决	- 58 -

17.1 和解	- 58 -

17.5争议解决条款效力	- 59 -

第三部分 专用合同条款	- 60 -

1. 一般约定	- 60 -

1.8 保密	- 61 -

2. 发包人	- 61 -

3. 设计人	- 61 -

3.1 设计人一般义务	- 61 -

3.2 项目负责人	- 61 -

3.3 设计人人员	- 62 -

3.4 设计分包	- 62 -

3.5 联合体	- 62 -

5. 工程设计要求	- 62 -

5.1 工程设计一般要求	- 62 -

5.3 工程设计文件的要求	- 62 -

6. 工程设计进度与周期	- 63 -

6.1 工程设计进度计划	- 63 -

6.3 工程设计进度延误	- 63 -

6.5 提前交付工程设计文件	- 63 -

8. 工程设计文件审查	- 63 -

10. 合同价款与支付	- 64 -

13. 知识产权	- 65 -

14. 违约责任	- 65 -

15. 不可抗力	- 66 -

17. 争议解决	- 66 -

18. 其他（如果没有，填“无”）	- 66 -

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

设计人（全称）：                               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 齐齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计项目 。

2.工程地点：  利川市南坪乡干堰村             。

3.工程概况：齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级方案设计、施工图设计。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包含棋牌室、茶室、瑜伽舞蹈室、书法室、台球馆、健身馆、室内外羽毛球馆、室内外气排球馆、乒乓球馆等。

2.工程设计阶段：   初步设计及施工图设计及施工图配合,共3个阶段  。

3.工程设计服务内容：   自工程设计至工程竣工全过程服务 。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。合计30日历天。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价包干合同    ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效

本合同自   甲乙双方签字盖章后      生效。

十二、合同份数

本合同一式肆份，发包人执贰份，设计人贰份。均具有同等法律效力。

（此页以下无正文，为签字栏）

| 甲方(盖章)： |  |  | 乙方(盖章)： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  |  | 法定代表人或 |  |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 帐 号： |  |  | 帐 号： |  |  |
| 纳税识别号： |  |  | 纳税识别号： |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

- 第二部分  通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

        - 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

        - 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

        - 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

        - 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

        - 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

        - 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

        - 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

        - 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

        - 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

        - 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

        - 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

        - 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

        - 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

        - 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

        - 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

        - 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

        - 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

        - 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

        - 5.1 工程设计一般要求

        - 5.1.1 对发包人的要求

        - 5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

        - 5.1.2 对设计人的要求

        - 5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

        - 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

        - 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

        - 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

        - 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

        - 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

        - 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

        - 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

        - 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

        - 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

        - 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

        - 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

        - 10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

        - 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

        - 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

        - 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

        - 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

        - 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

        - 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

        - 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

        - 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

        - 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

        - 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

        - 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

        - 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件，甲乙双方签订的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或补充协议等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：         无          。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 无其他特别要求 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  无  ；

提供国外技术标准的名称：         无            ；

提供国外技术标准的份数：         无            ；

提供国外技术标准的时间：         无            ；

提供国外技术标准的费用承担：         无        。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以现行国家、行业或地方标准为准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；专用合同条款及其附件；通用合同条款；中标通知书；投标函及其附录；发包人要求；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：齐岳山康养生态园营销中心 ；

发包人指定的接收人为：                     ；

发包人指定的联系电话：                     。

设计人接收文件的地点：                     ；

设计人指定的接收人为：                     ；

设计人指定的联系电话：                      。

        - 1.8 保密

保密期限：工程开工至工程竣工验收合格。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：按（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）通用合同条款执行。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

联系电话：                            ；

通信地址：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）通用合同条款执行。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

        - 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：配合发包人完成发包人安排的合同内其他工作。

        - 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                       ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：承担本合同范围内设计工作的全过程设计质量管理及与发包人沟通、协调、联络工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每次向发包人支付违约金壹万元，并承担由此给发包人造成的直接与间接损失。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每次向发包人支付违约金伍仟元，并承担由此给发包人造成的直接与间接损失。

        - 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限设计人应在接到开始设计通知后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每次向发包人支付违约金壹万元，并承担由此给发包人造成的直接与间接损失。

        - 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本工程不允许任何形式的分包、转包 。

主体结构、关键性工作的范围：以发包人提供的资料为准。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /              。

其他关于分包的约定：           /              。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   /   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：/          。

        - 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /      。

5. 工程设计要求

        - 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：设计人提交的设计文件应满足国家现行节能、绿色建筑的有关标准、规范、规定的要求，且达到一星设计评价。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：             /      。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  /  。

        - 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：本工程设计文件（方案文件、施工图文件）的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。设计图纸需满足具体指导施工的要求，不得以厂家二次设计、发包人自理等方式弱化设计工作。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

6. 工程设计进度与周期

        - 6.1 工程设计进度计划

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  合同签订后5天 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：详见工程设计进度计划。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起5个工作日。

        - 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

        - 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：      /        。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD格式、PDF格式及U盘等。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。对于政府有关部门的审查意见，设计人需按审查意见修改设计人的工程设计文件，直至设计文件通过政府有关部门的审查为止。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：详见（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）合同通用合同条款。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人应根据发包人要求和现场需要安排阶段性现场驻场设计人员，现场驻场设计人员食宿、交通及办公均由设计人自理。若设计人安排的现场驻场设计人员不符合发包人要求，发包人有权要求设计人3日历天内无条件更换符合发包人要求的现场驻场设计人员。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工验收合格后时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：                 /              。

风险费用的计算方法：设计人在投标报价时需考虑一切风险费用，中标后设计人不得以任何理由向发包人申请调整合同单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /            。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：设计人在投标报价时需考虑一切风险费用。

风险费用的计算方法：                   /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：        不调整          。

（3）其他价格形式：                    /                。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /       或预付款的比例      /        。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 3  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）合同通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：合同期满后设计人停止使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人和发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于发包人的本工程使用。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：按（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）通用合同条款执行。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：按中国人民银行同期活期存款利率支付违约金。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：    合同总金额的30%   。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：若因设计人自身原因造成的逾期，每延期一天，支付违约金贰万元。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同总金额的30%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 合同总金额 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由异议方聘请独立的、有资质的第三方机构进行验算，视验算结果采取处罚措施。若设计人无正当客观合理的解释，发包人有权解除合同，不支付设计人任何费用；若因客观的、外部规划条件变化导致的技术指标在合理的变化范围之内，设计人不承担任何责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除本合同及相关补充协议，且不支付设计人任何费用，并有权追究因设计人擅自分包工程而造成的直接及间接损失的赔偿责任。设计人应就其违约行为向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人的损失的，应当予以补足，向发包人支付相应的赔偿金，赔偿金包括但不限于因设计人违约而造成的发包人依照合同约定而对第三方承担的赔偿责任及律师费、公证费、调查费、调解费用、诉讼费用、仲裁费等。因设计人违约行为而增加的其他费用及延误工期的责任由设计人另行承担相应的损失赔偿责任和违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按（GF—2015—0209）建设工程设计合同（房屋建筑工程）通用合同条款执行。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 90  天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：             /                  。

评审所发生的费用承担方式：          /                 。

其他事项的约定：                  /                   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /              。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      利川市       人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

无                                       。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计费明细及支付方式

附件3：湖北省工程勘察设计廉政责任书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

- 业主活动中心提档升级。包含棋牌室、茶室、瑜伽舞蹈室、书法室、台球馆、健身馆、室内外羽毛球馆、室内外气排球馆、乒乓球馆等。

二、本工程设计阶段划分

初步设计及施工图设计及施工图配合,共3个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

业主活动中心提档升级。包含棋牌室、茶室、瑜伽舞蹈室、书法室、台球馆、健身馆、室内外羽毛球馆、室内外气排球馆、乒乓球馆等。

2.施工图设计阶段

3.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）。

附件2：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（ /  元/平方米或费率 / %）

2.工程设计其他服务费用：           无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：       无

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费 / 人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）其它：              无                           。

三、设计费明细计算表

无

四、设计费支付方式

1.乙方向甲方提交全部图纸成果文件，并经甲方书面确认后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

2.全部工程验收合格后，甲方向乙方支付剩余全部合同金额。

每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的正规增值税专用发票。如因乙方提供发票不及时，甲方有权顺延付款时间，并且乙方应承担因延迟付款造成的一切直接及间接责任。
附件3：

湖北省工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称： 岳山康养生态园业主活动中心提档升级项目

工程项目地址：               利川市南坪乡干堰村

建设单位(甲方)： 湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

设计单位(乙方)：

为了规范勘察设计市场，防治工程建设领域商业贿赂行为，明确承发包双方的责任和义务，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《湖北省防治工程建设领域商业贿赂行为暂行办法》（湖北省人民政府令第308号）、建设部《建设工程勘察设计资质管理规定》（中华人民共和国建设部第160号令）和有关工程建设的法律、法规、廉政建设的规定，特订立本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），遵守商业和职业道德，禁止商业贿赂行为。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）不得相互串通签订虚假合同。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

- 不要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

- 不得明示或者暗示乙方使用不合格的工程建设标的物。

第三条 乙方的责任

按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准、建筑节能等规范，并遵守以下规定：

- 不以任何理由向甲方及其工作人员赠送、索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等，并不得通过以此手段违反工程建设标准，擅自变更设计，弄虚作假。

- 不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不将承揽的工程勘察、工程设计业务转包或违法分包给其它单位。

- 严格根据勘察成果文件进行工程设计。

- 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得在工程设计中违反规定指定建筑材料、建筑构件的生产厂、供应商。

第四条 违约责任

（一）单位和个人在勘察设计活动中被依法认定有商业贿赂行为的，依照有关法律、法规的规定处理。

（二）任何法人、其他组织或个人被依法认定有商业贿赂行为的，一年内不得参与工程建设投标活动；情节严重的，两年内不得参与工程建设投标活动；已经中标的，中标无效。通过商业贿赂行为所得的行政许可，依法予以撤销。

（三）在勘察设计工程发包和承包中贿赂、受贿、行贿的，视情节轻重分别处以罚款、依法没收贿赂的财物，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。乙方有第三条的任一行为，无论是否造成损失，均应按照施工设计合同承担违约金。

（四）不得任用因犯有贿赂等罪行，被判处刑罚，执行期满未愈五年的人员担任企业的法定代表人、董事、监事、经理；被依法吊销营业执照的公司、企业法人，对其负有责任的，在被吊销营业执照后三年内，不得担任任何公司、企业的法人、董事、监事、经理。

（五）在工程承包中行贿的承包单位，除依前款规定处罚外，可以依法责令停业整顿，不予批准企业资质升级申请和增项申请，降低资质等级或者吊销资质证书。

第五条 本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本协议书一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）一份。

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

# 第五章  采购需求

齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级方案设计、施工图设计；包含棋牌室、茶室、瑜伽舞蹈室、书法室、台球馆、健身馆、室内外羽毛球馆、室内外气排球馆、乒乓球馆等。

# 第六章  响应文件格式

(项目名称)

响  应  文  件

第    标段

供应商:

年     月     日

目   录

一、响应函

二、响应函附录

三、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书

四、联合体协议书

五、响应保证金

六、商务和技术偏差表

七、报价表

八、资格审查资料

九、响应方案

十、其他资料。

## 一、响应函

(采购人名称)    :

1.我方已仔细研究了         (项目名称)    第  标段采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)   ( ¥ 	元) 的报价，(其中：不含税价为(大写)     ( ¥	元) ；增值税税率为     ，税额为：(大写)     ( ¥	 元)） 提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）响应函附录；

（3）法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）响应保证金；

（6）商务和技术偏差表；

（7）报价表；

（8）资格审查资料；

（9）响应方案；

（10）	其他资料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照采购文件要求递交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”中规定的供应商不得存在的情形。

7.                   (其它补充说明)。

供应商：                                      (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：          (签字或盖章)

地  址：

电子邮箱:

电  话：

传  真：

邮政编码：

年		月		日

## 二、响应函附录

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 (日历天) |  |  |
| 2 | 项目负责人 |  |  |
| 3 | 响应保证金 |  |  |
| 4 | 质量承诺 |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止时间起 120 日内有效 |  |
| 6 | 其他 |  |  |

供应商(盖单位章)：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人(签字)：

年		月		日

注：项目负责人应根据项目实际情况确定响应函附录内容，不需要的条款内容应删除。

## 三、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书

法定代表人(单位负责人)身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓    名：       性     别：

年    龄：       职     务：

系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证正、反面彩色扫描件。

供应商：(盖单位章)

年		月		日

授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人    (姓名) 系     (供应商名称)   的法定代表人(单位负责人)，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    (项目名称)    第 标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至谈判采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人(单位负责人)身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。

供应商：	                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)：               (签字)

身份证号码：

委托代理人：	                     (签字)

身份证号码：

年		月		日

## 四、联合体协议书

(适用于供应商组成联合体的情况)

(所有成员单位名称)自愿组成            (联合体名称)联合体，共同参加      (项目名称)第  标段谈判活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.         (某成员单位名称)为      (联合体名称)牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

(注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。)

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：    （签字)

联合体成员名称：        （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：    （签字)

联合体成员名称：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：    （签字）

年		月		日

## 五、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

1.采用银行转账方式的，供应商应在此提供转账凭证彩色扫描件。

2.采用银行保函或担保机构保函方式的，格式如下：

（采购人名称）  :

鉴于 （供应商名称）  （以下称“供应商”）于   年   月   日参加                    （采购项目名称）第  标段谈判采购活动，（担保人名称）（以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或收到成交通知书后无正当理由而未在规定期限内不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或收到成交通知书后不按照采购文件要求递交履约保证金，或发生采购文件明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币  （大写）       。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

地      址：

邮政编码:

电      话：

年		月		日

## 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

## 七、报价表

| 招标项目名称 | 齐岳山康养生态园业主活动中心提档升级设计项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写人民币： 元； 小写：￥ 元。 |
| 工期 | 日历天 |
| 质量要求 |  |
| 注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。 2.报价应包含本项目人工费、差旅费、各种保险、管理费、税费等有关本项目的所有费用。 3.上表各项条款内容由招标人根据项目情况进行填写、编辑、扩充。 |  |
| 采购文件的确认和意见： 我单位已认真阅读和理解招标文件的全部条款、并予以全部确认。 投 标 人： 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

## 八、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）、3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

（二）近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供近年财务会计报表彩色扫描件。

（三）近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人 联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(4)项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）供应商信誉声明

(采购人名称）：

我方在此声明，截止本项目响应文件递交截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形:

（1）被依法暂停或取消投标资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在最近三年内发生重大质量问题；

（5）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如有）有行贿犯罪行为；

（8）存在法律法规规定的不得存在的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：                (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：       (签字)

年		月		日

注：供应商应根据供应商须知前附表3.5（5）项的要求(如有)在本声明后附相关证明材料。

4-1严重违法失信企业查询结果

备注：1、供应商自行通过“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)查询本单位是否被列为严重违法失信企业，并将查询结果“截图”附在本表中。

2、联合体申请的，应当对所有联合体成员进行查询。

4-2失信被执行人查询结果

备注：1. 供应商根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2. 联合体申请的，应当对所有联合体成员进行查询。

4-3无行贿犯罪行为的声明

(采购人名称)：

我方在此声明，截止本项目开启截止时间，我单位、法定代表人(单位负责人)         (姓名) 、拟委任的项目负责人(如有)        (姓名)在近三年内(		年		月		日至     年    月    日)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

供应商：                 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)：                (签字)

年     月    日

备注：1、近3年是指从递交响应文件截止日往前推算的3年，如递交响应文件截

止日为2020年9月1日，则近3年是指2017年9月1日至2020年8月30日。

2、联合体申请的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（六）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（6）项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）其他要求的证明材料

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（7）项的要求在本表后附相关证明材料。

## 九、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容：

（1）设计方案编制；

（2）设计工作的范围及主要内容；

（3）设计工作依据及标准；

（4）项目设计团队构架；

（5）设计质量控制；

（6）设计概算控制；

（7）设计进度控制；

（8）服务方案；

（9）项目重点难点分析及解决方案；

（10）其他；

## 十、其他资料

供应商需提交的其他资料。